                                                                           Приложение  1
                                                                                   к приказу Комитета 
                                                                                             по образованию АОМР
                                                                                       от 29.10.2025 № 1218


ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Омском муниципальном районе в 2025/2026 учебном году

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	
	I. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Омском муниципальном районе

	1.
	Об утверждении состава комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)
	Октябрь 2025
	Комитет по образованию

	2.
	Обеспечение ППЭ-9 автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных (далее-ЗСПД) ГИА-9 для связи с личным кабинетом ППЭ и соответствующим требованиям по информационной безопасности
	В течение 2025/2026 учебного года
	Комитет по образованию

	II.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Участие педагогов района в диагностике уровня сформированности предметной компетентности и функциональной грамотности учителей-предметников и персонифицированное выявление их предметных дефицитов, разработке индивидуальных образовательных траекторий в рамках курсов повышения квалификации и разработке индивидуальных образовательных маршрутов
	В течение года
	РЦИМОО, ОО

	2.
	Выявление общеобразовательных организаций, попавших в «зону риска» (20%-29% обучающихся, которые на протяжении 3-х последних лет проходили ГИА-9 в дополнительный период) и организация адресной работы по повышению качества образования
	В течение года
	РЦИМОО, ОО

	3.
	Актуализация муниципальной дорожной карты по реализации адресной помощи ШНОР, функционирующих в «зоне риска» снижения образовательных результатов с учетом ГИА-9 2025 года
	15.11.2025
	Комитет по образованию

	4.
	Организация и проведение консультаций для педагогов ОО
	В течение года
	РЦИМОО

	5.
	Организация стажировочных площадок на базе образовательных организаций, демонстрирующих устойчиво высокие результаты ГИА (по предметам)
	В течение года
	РЦИМОО

	6.
	Организация очных консультаций с участием педагогов, обучающиеся которых  демонстрируют устойчиво высокие результаты ГИА
	В течение года
	РЦИМОО

	7.
	Работа учителей в творческих группах по разработке рекомендаций для успешного решения школьниками отдельных заданий ОГЭ и ЕГЭ по предметам
	В течение года
	РЦИМОО,
РАУП

	8.
	Заседание РАУП
	Август 2025
	РЦИМОО

	9.
	Участие педагогов района в XXI Областном педагогическом марафоне
	Октябрь 2025
	РЦИМОО

	10.
	Организация мероприятий, обеспечивающих трансляцию эффективного педагогического опыта по преодолению типичных проблем в освоении учебных предметов
	В течение года
	Комитет по образованию, РЦИМОО

	11.
	Проведение консультаций для руководителей, педагогов ОО по вопросам повышения качества образования на школьном уровне, в т.ч. в школах, находящихся в сложных условиях, и в школах, попавших в «зону риска» (20%-29% обучающихся, которые на протяжении 3-х последних лет проходили ГИА-9 в дополнительный период).
	В течение года
	РЦИМОО, ОО

	12.
	Знакомство педагогов района с эффективными педагогическими практиками по преодолению типичных ошибок ГИА на порталах ИРООО:  «Консорциум + Для современного руководителя и педагога»
	В течение года
	РЦИМОО, ОО

	13.
	Собеседование с администрацией школ, показывающих низкие результаты ГИА, по вопросам подготовки к ГИА, работы с выпускниками «группы риска»
	В течение учебного года
	Комитет по образованию, РЦИМОО

	Русский язык и литература

	14.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	15.
	Участие в ВКС по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по русскому языку»
	Январь 2026
	РЦИМОО

	16
	Участие в ВКС по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по литературе»
	Январь 2026
	РЦИМОО

	17
	Участие в ВКС по теме «Модель итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов» (в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников)
	Февраль  2026
	РЦИМОО

	18.
	Анализ результатов ГИА-2025, диагностических процедур 2024/2025 учебного года (ВПР, диагностических работ). Разработка методических рекомендаций для учителей
	Декабрь-январь 2025
	РЦИМОО

	Математика

	19.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	19.
	Участие в ВКС по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по математике»
	Февраль 2026
	РЦИМОО

	20.
	Участие в ВКС по теме «Практикум по решению задач по математике в формате ГИА»
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	21.
	Реализация плана мероприятий по развитию инженерного образования на территории Омского муниципального района
	В течение учебного года
	РЦИМОО, ОО

	22.
	Оказание методической поддержки педагогам в формате индивидуальных консультаций по направлениям: «Проектирование вариативных моделей подготовки учащихся к ГИА», «Стратегия подготовки учащихся различных категорий к ГИА по математике»
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	23.
	Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике профильного уровня
	В течение года
	РЦИМОО

	Физика

	24.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	25.
	Участие в ВКС по теме: «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по физике»
	Февраль 2026
	РЦИМОО

	26.
	Реализация плана мероприятий по развитию инженерного образования на территории Омского муниципального района
	В течение учебного года
	РЦИМОО,  ОО

	27.
	Участие педагогов в практикуме по решению задач по физике в формате ГИА
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	Информатика

	28.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	29
	Участие в ВКС по теме: «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по информатике»
	Февраль 2026
	РЦИМОО

	30.
	Реализация плана мероприятий по развитию инженерного образования на территории Омского муниципального района
	В течение учебного года
	РЦИМОО, ОО

	31.
	Участие в ВКС по теме «Практикум по решению задач по информатике в формате ГИА»
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	Химия

	32.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	33.
	Участие в семинаре «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по химии 2025 года. Решение сложных заданий ГИА»
	Ноябрь 2025
	РЦИМОО

	34.
	Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по химии»
	Февраль 2026
	РЦИМОО

	35.
	Участие в ВКС «Практикум решения задач по химии в формате ГИА»
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	Биология

	36.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	37.
	Участие в семинаре «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по биологии 2025 года. Решение сложных заданий ГИА»
	Ноябрь 2025
	РЦИМОО

	38.
	Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году по биологии»
	Февраль 2026
	РЦИМОО

	39.
	Участие в ВКС «Решение сложных заданий ОГЭ/ЕГЭ по биологии»
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	География

	40.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	41.
	Участие в семинаре «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по географии 2025 года. Решение сложных заданий ГИА»
	Ноябрь 2025
	РЦИМОО

	42.
	Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по географии»
	Февраль 2026
	РЦИМОО

	43.
	Участие в ВКС «Решение сложных заданий ОГЭ/ЕГЭ по предмету»
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	История и обществознание

	44.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	45.
	Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по предмету «Обществознание» »
	Январь 2026
	РЦИМОО

	46.
	Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по предмету «История» »
	Январь 2026
	РЦИМОО

	45.
	Участие в ВКС «Решение сложных заданий ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию в формате ГИА»
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	Иностранный язык

	46.
	Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО 
	По плану ИРООО в течение года
	РЦИМОО

	47.
	Участие в семинарах/вебинарах по вопросам повышения качества образования в условиях реализации ФГОС
	В течение учебного года
	РЦИМОО

	48.
	Участие в ВКС «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по иностранному языку»
	Январь 2026
	РЦИМОО

	III. Финансовое обеспечение ГИА

	49.
	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации ГИА на территории Омского муниципального района:
- расходные материалы для обеспечения организации работы ППЭ-9 в период экзаменов;
- приобретение оборудования и реактивов для организации проведения практической части по химии
	Декабрь 2025 - июнь 2026 года
	Комитет по образованию, Центр ФЭХО

	50.
	Выплата компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к организации и проведению ГИА
	До 15 декабря 2026 года
	Комитет по образованию, Центр ФЭХО

	IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	1.
	Организация участия работников ППЭ в обучении (в том числе в режиме ВКС) с последующим тестированием для:
- членов государственной экзаменационной комиссии Омской области (далее – ГЭК);
-	 руководителей ППЭ;
-	 организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ;
- отдельно для всех категорий работников в ППЭ для инвалидов,
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья;
-	общественных наблюдателей 
	Декабрь 2025 – май 2026
	Комитет по образованию, ОУ

	 2.
	Осуществление мониторинга прохождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ
	Февраль-май 2026
	Комитет	 по образованию

	 3.
	Обеспечение участия педагогов района в курсах повышения квалификации:
- «Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации выпускников средней школы (ЕГЭ) в 20266году по предмету (биологии, географии, химии, русского языка, литературы, математики, информатики, физики, иностранного языка, истории, обществознания)»;
 - «Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной школы (ОГЭ) в 2025 году по предмету (биологии, географии, химии, русского языка, литературы, математики, информатики, физики, иностранного языка, истории, обществознания)»»
	Январь - февраль  2026 года
	Комитет по образованию, ОУ

	4.
	Обеспечение участия в семинарах-совещаниях по подготовке и проведению ГИА-11, ГИА-9 в 2026 году всех категорий работников ППЭ 
	Апрель - май 2026 года
	Комитет по образованию, ОУ

	5.
	Участие в семинарах-совещаниях по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 2026 году представителя МОУО, ответственного за проведение ГИА-11 и ГИА-9, членов ГЭК, руководителей ППЭ
	Апрель - май 2026 года
	Комитет по образованию

	6.
	Подготовка к итоговому сочинению (изложению) по русскому языку, в том числе:
	
	


	6.1
	Обеспечение участия в онлайн-семинаре по вопросу подготовки и проведения в 2025/2026 учебном году итогового сочинения (изложения) для специалистов ответственных за проведение ГИА-11, за проверку итогового сочинения (изложения)
	
Ноябрь 2025
	Комитет по образованию, РЦИМОО

	7
	Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку, в том числе:
	
	

	
7.1
	Обеспечение участия в семинаре по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку муниципального координатора итогового собеседования по русскому языку
	Февраль 2026 года
	
Комитет по образованию, РЦИМОО

	8
	Подготовка лиц, подавших заявление на участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей, в том числе:
	Февраль-сентябрь 2026
	Комитет по образованию

	V.  Организационное-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	1
	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС ГИА) 
	В соответствии с графиком
	Комитет по образованию

	1.1
	Назначение лиц:
- ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА;
- имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в РИС ГИА;
- ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА
	В период подготовки к проведению ГИА
	Комитет по образованию , ОО

	1.2.
	Участие в вебинаре по вопросам формирования РИС ГИА, взаимодействия КУ РИАЦ с МУОО
	Ноябрь 2025
	Комитет по образованию

	1.3
	Ознакомление с планом-графиком внесения сведений в РИС ГИА, а также об ответственности, предусмотренной законодательством РФ о полноте, достоверности и актуальности вносимых сведений
	В период подготовки к проведению ГИА
	Комитет по образованию, ОУ

	1.4.
	Контроль за подготовкой сведений для внесения в РИС ГИА ответственными работниками ОО
	Ноябрь 2025-август 2026
	Комитет по образованию, ОУ

	1.5
	Обеспечение внесения сведений в РИС ГИА
	Ноябрь 2025-август 2026
	Комитет по образованию

	1.6
	Формирование данных:
- об общеобразовательных организациях;
- об обучающихся 9 и 11 (12) классов;
- об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;
- о ППЭ и аудиторном фонде;
- о форме ГИА, в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ;
- участниках ГИА, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах;
- о работниках ППЭ;
- об общественных наблюдателях
	По графику формирования РИС
	Комитет по образованию, ОО

	1.7.
	Распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ ГИА, членов ГЭК ГИА
	По графику формирования РИС
	Комитет по образованию

	1.8
	Участие в совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием по теме «О результатах проведения ГИА в 2024 году и задачах по подготовке к ГИА-2026»
	[bookmark: _GoBack]Ноябрь 2025
	Комитет по образованию

	1.9
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, медицинских работников, технических специалистов, общественных наблюдателей)
	По графику формирования РИС
	ОУ

	1.10
	Направление работников ОО для работы в ППЭ в соответствии с утвержденными составами
	В соответствии с расписанием ГИА
	ОУ

	2
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе:
	
	

	2.1
	Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)
	За 2 недели до дня проведения
	ОО

	2.2
	Внесение информации об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС
	За 2 недели до дня проведения
	Комитет по образованию, ОО

	2.3
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки
	В соответствии с утвержденными сроками
	Комитет по образованию, ОУ

	2.4
	Обеспечение ОО необходимым количеством комплектов бланков итогового сочинения



	Не позднее за день до даты проведения итогового сочинения
	Комитет по образованию

	2.5
	Формирование составов комиссий для проведения итогового сочинения
	Октябрь - ноябрь 2025 года
	ОУ

	2.6
	Формирование составов муниципальных комиссий для проведения проверки итогового сочинения

	Ноябрь 2025 года
	Комитет по образованию, ОУ

	2.7
	Ознакомление участников итогового сочинения с результатами итогового сочинения
	В соответствии с Порядком ГИА
	Комитет по образованию, ОУ

	3
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку, в том числе:
	
	

	3.1
	Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку

	Не позднее, чем за 2 недели до дня проведения
	ОУ

	3.2
	Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС
	Не позднее, чем за 2 недели до даты проведения
	Комитет по образованию, ОУ

	3.3
	Формирование составов комиссий по проведению итогового собеседования  и комиссий по проверке 

	Не позднее, чем за 2 недели до даты проведения

	Комитет по образованию, ОУ

	3.4
	Организация работы по копированию протоколов и тиражированию критериев оценивания для экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования
	Январь-март, май 2025 года
	ОУ

	3.5
	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки
	В соответствии с утвержденными сроками
	ОУ

	3.6
	Организация повторной проверки итогового собеседования комиссией по заявлениям обучающихся и/или их родителей (законных представителей)
	По необходимости
	Комитет по образованию, ОУ

	3.7
	Ознакомление участников итогового собеседования и их родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования
	в соответствии с Порядком  ГИА
	Комитет по образованию,  ОУ


	4
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА-9, охрану правопорядка в ППЭ, в том числе:
	
	

	4.1
	Направление информационных писем по вопросам проведения ГИА в 2026 году:
- МУЗ «Омская ЦРБ»;
- ОМВД по Омскому району;
- ЕДДС по Омскому району
	За 2 недели до начала периода
	Комитет по образованию

	5
	Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-9, в том числе:
	
	

	5.1
	Проверка технического оснащения ППЭ для использования актуальных технологий при проведении ГИА в 2026 году
	Октябрь 2025-май 2026 года
	Комитет по образованию, ОУ

	5.2
	Обеспечение сохранности и рабочего состояния техники, переданной в ОО для проведения ГИА
	В течение года
	ОО (ППЭ)

	5.3
	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства
	За 2 недели до проведения ГИА
	Комитет по образованию, ОО

	5.4
	Прием ППЭ по акту готовности
	За 1 день до проведения экзамена
	Члены ГЭК, ОО

	5.5
	Участие в федеральных апробациях и тренировках
	По федеральному графику
	Комитет по образованию, ОО

	5.6
	Участие в региональных апробациях и тренировках, в том числе ГИА-9 
	По региональному графику
	Комитет по образованию, ОО (ППЭ)

	6
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, в том числе:
	
	

	6.1
	Проверка наличия заключений психолого-медико-педагогической комиссии по определению условий для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2026 году
	Февраль-май 2026 года
	Комитет по образованию, ОУ

	6.2
	Определение ППЭ на дому
	Март 2026 года
	Комитет по образованию

	6.3
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
	До 30 апреля 2026 года
	Комитет по образованию, ОО (ППЭ)

	6.4
	Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов
	Не позднее 2 недель до начала периода
	ОО (ППЭ), члены ГЭК

	7
	Организация общественного наблюдения за процедурой ГИА, в том числе:
	В период подготовки и проведения ГИА
	Комитет по образованию


	7.1
	Организация и обеспечение работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей:
- информирование родительской общественности о возможности участия в общественном наблюдении;
- организация регистрации заявлений граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 
	Февраль- сентябрь 2026 года
	Комитет по образованию, ОО

	7.2
	Организация работы и контроль присутствия общественных наблюдателей в ППЭ в дни экзаменов
	Март-сентябрь  2026 года
	Комитет по образованию, ОО

	VI.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1
	Доведение до сведения ОО, участников ГИА и их родителей (законных представителей) содержания нормативных документов, инструктивных материалов по проведению ГИА, в том числе ознакомление под подпись
	В течение 2025/2026 учебного года
	Комитет по образованию, ОО

	
2
	Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому учебному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях ГЭК и КК Омской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА
	В период проведения ГИА
	Комитет по образованию, ОО
	

	3
	Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением и размещением в доступном месте ОО информационных стендов для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО
	В течение года


	 Комитет по образованию, ОУ
	
	

	4
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) на сайте Комитета по образованию и ОО:
- опубликование информации о порядке, сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА в 2026 году
- опубликование информации о сроках проведения ГИА, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2026 году
- информационные сообщения об итоговом сочинении (изложении);



- всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;

- информационные сообщения о ходе досрочного этапа ГИА;

  - информационные сообщения о ходе основного этапа ГИА

	Сентябрь 2025 года – август 2026 года


В соответствии с установленными требованиями




март 2026 года

март-апрель 2026 года

март-апрель 2026
	 Комитет по образованию, ОУ

	
	

	5
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА муниципального уровня
	В период подготовки и проведения ГИА
	Комитет по образованию
	
	

	6
	Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением и размещением в доступном месте ОО информационных стендов для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по процедуре ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах Комитета по образованию и ОО.
	В период подготовки и проведения ГИА
	Комитет по образованию, ОО
	
	

	
7
	Проведение областных родительских собраний:
- «Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска
выпускников к ГИА»;
- «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9,  ГИА-11 в 2026 году);
- Итоговое собеседование по русскому языку как одно из условий допуска выпускников к ГИА
- «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ»; «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ»
	
06 ноября 2025 года

11 декабря 2025 года
15 января 2026 года

19 февраля 2026 года
	 Комитет по образованию, ОУ
	
	

	8
	Размещение информации на официальных сайтах Комитета, ОО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА;
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
	в соответствии с установленными требованиями
	 Комитет по образованию, ОО



	VII. Контроль за организацией и проведением ГИА

	1
	Осуществление контроля в части соблюдения законодательства по организации и проведению:
- за проведением итогового сочинения (изложения);
- за проведением итогового собеседования;
- за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА;
- за ходом подготовки и проведения ГИА;
- за ознакомлением участников ГИА с результатами ГИА в установленные сроки, обеспечением информирования участников ГИА о решениях ГЭК, КК по вопросам изменения результатов ГИА. 
	
В течение экзаменационного периода

	 Комитет по образованию


	VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026году

	1
	Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам для предложений в рекомендации по преодолению типичных ошибок обучающихся 
	
	сентябрь
2026


	Комитет по образованию,  ОО

	

2
	Представление аналитического материала на аппаратном совещании при председателе Комитета по образованию, совещании руководителей ОО, Совете по качеству о проведении и результатах ГИА с анализом проблем и постановкой задач

	август – сентябрь 2026 по плану Комитета по образованию
	Комитет по образованию, РЦИМОО, ОО

	3
	Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году на муниципальных предметных объединениях
	Октябрь 2026
	РЦИМОО, ОО

	4
	Адресная помощь образовательным учреждениям, показывающим низкие результаты ГИА
	В течение года по плану Комитета по образованию
	Комитет по образованию, РЦИМОО, ОУ

	5
	Методическое сопровождение процесса подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2025/2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района и повышения качества итоговой аттестации
	Согласно плана МКУ «РЦИМОО»
	РЦИМОО









