Приложение  1

к приказу Комитета

по образованию АОМР

от 29.10.2025 № 1218

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Омском муниципальном районе в 2025/2026 учебном году

| № | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Омском муниципальном районе |  |  |  |
| 1. | Об утверждении состава комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) |  | Октябрь 2025 | Комитет по образованию |
| 2. | Обеспечение ППЭ-9 автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных (далее-ЗСПД) ГИА-9 для связи с личным кабинетом ППЭ и соответствующим требованиям по информационной безопасности |  | В течение 2025/2026 учебного года | Комитет по образованию |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Участие педагогов района в диагностике уровня сформированности предметной компетентности и функциональной грамотности учителей-предметников и персонифицированное выявление их предметных дефицитов, разработке индивидуальных образовательных траекторий в рамках курсов повышения квалификации и разработке индивидуальных образовательных маршрутов |  | В течение года | РЦИМОО, ОО |
| 2. | Выявление общеобразовательных организаций, попавших в «зону риска» (20%-29% обучающихся, которые на протяжении 3-х последних лет проходили ГИА-9 в дополнительный период) и организация адресной работы по повышению качества образования |  | В течение года | РЦИМОО, ОО |
| 3. | Актуализация муниципальной дорожной карты по реализации адресной помощи ШНОР, функционирующих в «зоне риска» снижения образовательных результатов с учетом ГИА-9 2025 года |  | 15.11.2025 | Комитет по образованию |
| 4. | Организация и проведение консультаций для педагогов ОО |  | В течение года | РЦИМОО |
| 5. | Организация стажировочных площадок на базе образовательных организаций, демонстрирующих устойчиво высокие результаты ГИА (по предметам) |  | В течение года | РЦИМОО |
| 6. | Организация очных консультаций с участием педагогов, обучающиеся которых демонстрируют устойчиво высокие результаты ГИА |  | В течение года | РЦИМОО |
| 7. | Работа учителей в творческих группах по разработке рекомендаций для успешного решения школьниками отдельных заданий ОГЭ и ЕГЭ по предметам |  | В течение года | РЦИМОО, РАУП |
| 8. | Заседание РАУП |  | Август 2025 | РЦИМОО |
| 9. | Участие педагогов района в XXI Областном педагогическом марафоне |  | Октябрь 2025 | РЦИМОО |
| 10. | Организация мероприятий, обеспечивающих трансляцию эффективного педагогического опыта по преодолению типичных проблем в освоении учебных предметов |  | В течение года | Комитет по образованию, РЦИМОО |
| 11. | Проведение консультаций для руководителей, педагогов ОО по вопросам повышения качества образования на школьном уровне, в т.ч. в школах, находящихся в сложных условиях, и в школах, попавших в «зону риска» (20%-29% обучающихся, которые на протяжении 3-х последних лет проходили ГИА-9 в дополнительный период). |  | В течение года | РЦИМОО, ОО |
| 12. | Знакомство педагогов района с эффективными педагогическими практиками по преодолению типичных ошибок ГИА на порталах ИРООО: «Консорциум + Для современного руководителя и педагога» |  | В течение года | РЦИМОО, ОО |
| 13. | Собеседование с администрацией школ, показывающих низкие результаты ГИА, по вопросам подготовки к ГИА, работы с выпускниками «группы риска» |  | В течение учебного года | Комитет по образованию, РЦИМОО |
| Русский язык и литература |  |  |  |  |
| 14. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 15. | Участие в ВКС по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по русскому языку» |  | Январь 2026 | РЦИМОО |
| 16 | Участие в ВКС по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по литературе» |  | Январь 2026 | РЦИМОО |
| 17 | Участие в ВКС по теме «Модель итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов» (в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников) |  | Февраль 2026 | РЦИМОО |
| 18. | Анализ результатов ГИА-2025, диагностических процедур 2024/2025 учебного года (ВПР, диагностических работ). Разработка методических рекомендаций для учителей |  | Декабрь-январь 2025 | РЦИМОО |
| Математика |  |  |  |  |
| 19. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| 19. | Участие в ВКС по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по математике» |  | Февраль 2026 | РЦИМОО |
| 20. | Участие в ВКС по теме «Практикум по решению задач по математике в формате ГИА» |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| 21. | Реализация плана мероприятий по развитию инженерного образования на территории Омского муниципального района |  | В течение учебного года | РЦИМОО, ОО |
| 22. | Оказание методической поддержки педагогам в формате индивидуальных консультаций по направлениям: «Проектирование вариативных моделей подготовки учащихся к ГИА», «Стратегия подготовки учащихся различных категорий к ГИА по математике» |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| 23. | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике профильного уровня |  | В течение года | РЦИМОО |
| Физика |  |  |  |  |
| 24. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 25. | Участие в ВКС по теме: «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по физике» |  | Февраль 2026 | РЦИМОО |
| 26. | Реализация плана мероприятий по развитию инженерного образования на территории Омского муниципального района |  | В течение учебного года | РЦИМОО, ОО |
| 27. | Участие педагогов в практикуме по решению задач по физике в формате ГИА |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| Информатика |  |  |  |  |
| 28. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 29 | Участие в ВКС по теме: «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по информатике» |  | Февраль 2026 | РЦИМОО |
| 30. | Реализация плана мероприятий по развитию инженерного образования на территории Омского муниципального района |  | В течение учебного года | РЦИМОО, ОО |
| 31. | Участие в ВКС по теме «Практикум по решению задач по информатике в формате ГИА» |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| Химия |  |  |  |  |
| 32. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 33. | Участие в семинаре «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по химии 2025 года. Решение сложных заданий ГИА» |  | Ноябрь 2025 | РЦИМОО |
| 34. | Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по химии» |  | Февраль 2026 | РЦИМОО |
| 35. | Участие в ВКС «Практикум решения задач по химии в формате ГИА» |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| Биология |  |  |  |  |
| 36. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 37. | Участие в семинаре «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по биологии 2025 года. Решение сложных заданий ГИА» |  | Ноябрь 2025 | РЦИМОО |
| 38. | Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году по биологии» |  | Февраль 2026 | РЦИМОО |
| 39. | Участие в ВКС «Решение сложных заданий ОГЭ/ЕГЭ по биологии» |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| География |  |  |  |  |
| 40. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 41. | Участие в семинаре «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по географии 2025 года. Решение сложных заданий ГИА» |  | Ноябрь 2025 | РЦИМОО |
| 42. | Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по географии» |  | Февраль 2026 | РЦИМОО |
| 43. | Участие в ВКС «Решение сложных заданий ОГЭ/ЕГЭ по предмету» |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| История и обществознание |  |  |  |  |
| 44. |  | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 45. |  | Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по предмету «Обществознание» » | Январь 2026 | РЦИМОО |
| 46. |  | Участие в семинаре «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по предмету «История» » | Январь 2026 | РЦИМОО |
| 45. |  | Участие в ВКС «Решение сложных заданий ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию в формате ГИА» | В течение учебного года | РЦИМОО |
| Иностранный язык |  |  |  |  |
| 46. | Организация обучения педагогов района на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) ИРООО |  | По плану ИРООО в течение года | РЦИМОО |
| 47. | Участие в семинарах/вебинарах по вопросам повышения качества образования в условиях реализации ФГОС |  | В течение учебного года | РЦИМОО |
| 48. | Участие в ВКС «Деятельность педагога по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году по иностранному языку» |  | Январь 2026 | РЦИМОО |
| III. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 49. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации ГИА на территории Омского муниципального района: - расходные материалы для обеспечения организации работы ППЭ-9 в период экзаменов; - приобретение оборудования и реактивов для организации проведения практической части по химии |  | Декабрь 2025 - июнь 2026 года | Комитет по образованию, Центр ФЭХО |
| 50. | Выплата компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к организации и проведению ГИА |  | До 15 декабря 2026 года | Комитет по образованию, Центр ФЭХО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация участия работников ППЭ в обучении (в том числе в режиме ВКС) с последующим тестированием для: - членов государственной экзаменационной комиссии Омской области (далее – ГЭК); - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - отдельно для всех категорий работников в ППЭ для инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; - общественных наблюдателей |  | Декабрь 2025 – май 2026 | Комитет по образованию, ОУ |
| 2. | Осуществление мониторинга прохождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ |  | Февраль-май 2026 | Комитет по образованию |
| 3. | Обеспечение участия педагогов района в курсах повышения квалификации: - «Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации выпускников средней школы (ЕГЭ) в 20266году по предмету (биологии, географии, химии, русского языка, литературы, математики, информатики, физики, иностранного языка, истории, обществознания)»; - «Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной школы (ОГЭ) в 2025 году по предмету (биологии, географии, химии, русского языка, литературы, математики, информатики, физики, иностранного языка, истории, обществознания)»» |  | Январь - февраль 2026 года | Комитет по образованию, ОУ |
| 4. | Обеспечение участия в семинарах-совещаниях по подготовке и проведению ГИА-11, ГИА-9 в 2026 году всех категорий работников ППЭ |  | Апрель - май 2026 года | Комитет по образованию, ОУ |
| 5. | Участие в семинарах-совещаниях по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 2026 году представителя МОУО, ответственного за проведение ГИА-11 и ГИА-9, членов ГЭК, руководителей ППЭ |  | Апрель - май 2026 года | Комитет по образованию |
| 6. | Подготовка к итоговому сочинению (изложению) по русскому языку, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение участия в онлайн-семинаре по вопросу подготовки и проведения в 2025/2026 учебном году итогового сочинения (изложения) для специалистов ответственных за проведение ГИА-11, за проверку итогового сочинения (изложения) |  | Ноябрь 2025 | Комитет по образованию, РЦИМОО |
| 7 | Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку, в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение участия в семинаре по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку муниципального координатора итогового собеседования по русскому языку |  | Февраль 2026 года | Комитет по образованию, РЦИМОО |
| 8 | Подготовка лиц, подавших заявление на участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей, в том числе: |  | Февраль-сентябрь 2026 | Комитет по образованию |
| V. Организационное-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС ГИА) |  | В соответствии с графиком | Комитет по образованию |
| 1.1 | Назначение лиц: - ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА; - имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в РИС ГИА; - ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА |  | В период подготовки к проведению ГИА | Комитет по образованию , ОО |
| 1.2. | Участие в вебинаре по вопросам формирования РИС ГИА, взаимодействия КУ РИАЦ с МУОО |  | Ноябрь 2025 | Комитет по образованию |
| 1.3 | Ознакомление с планом-графиком внесения сведений в РИС ГИА, а также об ответственности, предусмотренной законодательством РФ о полноте, достоверности и актуальности вносимых сведений |  | В период подготовки к проведению ГИА | Комитет по образованию, ОУ |
| 1.4. | Контроль за подготовкой сведений для внесения в РИС ГИА ответственными работниками ОО |  | Ноябрь 2025-август 2026 | Комитет по образованию, ОУ |
| 1.5 | Обеспечение внесения сведений в РИС ГИА |  | Ноябрь 2025-август 2026 | Комитет по образованию |
| 1.6 | Формирование данных: - об общеобразовательных организациях; - об обучающихся 9 и 11 (12) классов; - об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - о ППЭ и аудиторном фонде; - о форме ГИА, в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - участниках ГИА, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах; - о работниках ППЭ; - об общественных наблюдателях |  | По графику формирования РИС | Комитет по образованию, ОО |
| 1.7. | Распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ ГИА, членов ГЭК ГИА |  | По графику формирования РИС | Комитет по образованию |
| 1.8 | Участие в совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием по теме «О результатах проведения ГИА в 2024 году и задачах по подготовке к ГИА-2026» |  | Ноябрь 2025 | Комитет по образованию |
| 1.9 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, медицинских работников, технических специалистов, общественных наблюдателей) |  | По графику формирования РИС | ОУ |
| 1.10 | Направление работников ОО для работы в ППЭ в соответствии с утвержденными составами |  | В соответствии с расписанием ГИА | ОУ |
| 2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) |  | За 2 недели до дня проведения | ОО |
| 2.2 | Внесение информации об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС |  | За 2 недели до дня проведения | Комитет по образованию, ОО |
| 2.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки |  | В соответствии с утвержденными сроками | Комитет по образованию, ОУ |
| 2.4 | Обеспечение ОО необходимым количеством комплектов бланков итогового сочинения |  | Не позднее за день до даты проведения итогового сочинения | Комитет по образованию |
| 2.5 | Формирование составов комиссий для проведения итогового сочинения |  | Октябрь - ноябрь 2025 года | ОУ |
| 2.6 | Формирование составов муниципальных комиссий для проведения проверки итогового сочинения |  | Ноябрь 2025 года | Комитет по образованию, ОУ |
| 2.7 | Ознакомление участников итогового сочинения с результатами итогового сочинения |  | В соответствии с Порядком ГИА | Комитет по образованию, ОУ |
| 3 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку |  | Не позднее, чем за 2 недели до дня проведения | ОУ |
| 3.2 | Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС |  | Не позднее, чем за 2 недели до даты проведения | Комитет по образованию, ОУ |
| 3.3 | Формирование составов комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке |  | Не позднее, чем за 2 недели до даты проведения | Комитет по образованию, ОУ |
| 3.4 | Организация работы по копированию протоколов и тиражированию критериев оценивания для экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования |  | Январь-март, май 2025 года | ОУ |
| 3.5 | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки |  | В соответствии с утвержденными сроками | ОУ |
| 3.6 | Организация повторной проверки итогового собеседования комиссией по заявлениям обучающихся и/или их родителей (законных представителей) |  | По необходимости | Комитет по образованию, ОУ |
| 3.7 | Ознакомление участников итогового собеседования и их родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования |  | в соответствии с Порядком ГИА | Комитет по образованию, ОУ |
| 4 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА-9, охрану правопорядка в ППЭ, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Направление информационных писем по вопросам проведения ГИА в 2026 году: - МУЗ «Омская ЦРБ»; - ОМВД по Омскому району; - ЕДДС по Омскому району |  | За 2 недели до начала периода | Комитет по образованию |
| 5 | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-9, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | Проверка технического оснащения ППЭ для использования актуальных технологий при проведении ГИА в 2026 году |  | Октябрь 2025-май 2026 года | Комитет по образованию, ОУ |
| 5.2 | Обеспечение сохранности и рабочего состояния техники, переданной в ОО для проведения ГИА |  | В течение года | ОО (ППЭ) |
| 5.3 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства |  | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет по образованию, ОО |
| 5.4 | Прием ППЭ по акту готовности |  | За 1 день до проведения экзамена | Члены ГЭК, ОО |
| 5.5 | Участие в федеральных апробациях и тренировках |  | По федеральному графику | Комитет по образованию, ОО |
| 5.6 | Участие в региональных апробациях и тренировках, в том числе ГИА-9 |  | По региональному графику | Комитет по образованию, ОО (ППЭ) |
| 6 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | Проверка наличия заключений психолого-медико-педагогической комиссии по определению условий для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2026 году |  | Февраль-май 2026 года | Комитет по образованию, ОУ |
| 6.2 | Определение ППЭ на дому |  | Март 2026 года | Комитет по образованию |
| 6.3 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  | До 30 апреля 2026 года | Комитет по образованию, ОО (ППЭ) |
| 6.4 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  | Не позднее 2 недель до начала периода | ОО (ППЭ), члены ГЭК |
| 7 | Организация общественного наблюдения за процедурой ГИА, в том числе: |  | В период подготовки и проведения ГИА | Комитет по образованию |
| 7.1 | Организация и обеспечение работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей: - информирование родительской общественности о возможности участия в общественном наблюдении; - организация регистрации заявлений граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |  | Февраль- сентябрь 2026 года | Комитет по образованию, ОО |
| 7.2 | Организация работы и контроль присутствия общественных наблюдателей в ППЭ в дни экзаменов |  | Март-сентябрь 2026 года | Комитет по образованию, ОО |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Доведение до сведения ОО, участников ГИА и их родителей (законных представителей) содержания нормативных документов, инструктивных материалов по проведению ГИА, в том числе ознакомление под подпись |  | В течение 2025/2026 учебного года | Комитет по образованию, ОО |
| 2 | Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому учебному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях ГЭК и КК Омской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА |  | В период проведения ГИА | Комитет по образованию, ОО |  |
| 3 | Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением и размещением в доступном месте ОО информационных стендов для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО |  | В течение года | Комитет по образованию, ОУ |  |  |
| 4 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) на сайте Комитета по образованию и ОО: - опубликование информации о порядке, сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА в 2026 году - опубликование информации о сроках проведения ГИА, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2026 году - информационные сообщения об итоговом сочинении (изложении); - всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - информационные сообщения о ходе досрочного этапа ГИА; - информационные сообщения о ходе основного этапа ГИА |  | Сентябрь 2025 года – август 2026 года В соответствии с установленными требованиями март 2026 года март-апрель 2026 года март-апрель 2026 | Комитет по образованию, ОУ |  |  |
| 5 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА муниципального уровня |  | В период подготовки и проведения ГИА | Комитет по образованию |  |  |
| 6 | Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением и размещением в доступном месте ОО информационных стендов для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по процедуре ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах Комитета по образованию и ОО. |  | В период подготовки и проведения ГИА | Комитет по образованию, ОО |  |  |
| 7 | Проведение областных родительских собраний: - «Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска выпускников к ГИА»; - «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году); - Итоговое собеседование по русскому языку как одно из условий допуска выпускников к ГИА - «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ»; «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ» |  | 06 ноября 2025 года 11 декабря 2025 года 15 января 2026 года 19 февраля 2026 года | Комитет по образованию, ОУ |  |  |
| 8 | Размещение информации на официальных сайтах Комитета, ОО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: - о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | в соответствии с установленными требованиями | Комитет по образованию, ОО |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля в части соблюдения законодательства по организации и проведению: - за проведением итогового сочинения (изложения); - за проведением итогового собеседования; - за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - за ходом подготовки и проведения ГИА; - за ознакомлением участников ГИА с результатами ГИА в установленные сроки, обеспечением информирования участников ГИА о решениях ГЭК, КК по вопросам изменения результатов ГИА. |  | В течение экзаменационного периода | Комитет по образованию |
| VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026году |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам для предложений в рекомендации по преодолению типичных ошибок обучающихся |  | сентябрь 2026 | Комитет по образованию, ОО |
| 2 | Представление аналитического материала на аппаратном совещании при председателе Комитета по образованию, совещании руководителей ОО, Совете по качеству о проведении и результатах ГИА с анализом проблем и постановкой задач |  | август – сентябрь 2026 по плану Комитета по образованию | Комитет по образованию, РЦИМОО, ОО |
| 3 | Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году на муниципальных предметных объединениях |  | Октябрь 2026 | РЦИМОО, ОО |
| 4 | Адресная помощь образовательным учреждениям, показывающим низкие результаты ГИА |  | В течение года по плану Комитета по образованию | Комитет по образованию, РЦИМОО, ОУ |
| 5 | Методическое сопровождение процесса подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2025/2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района и повышения качества итоговой аттестации |  | Согласно плана МКУ «РЦИМОО» | РЦИМОО |